## Matriz de Probabilidade-Impacto
Matriz de Probabilidade e Impacto
Probabilidade | Valores de Impacto |  |  |  |  | Tabela de Cores
| Muito baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | P | I | P x I | Cor
| 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | V
0.8 | 0.04 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | V
0.6 | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.2 | 0.4 | 0.08 | V
0.4 | 0.02 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.2 | 0.6 | 0.12 | A
0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.8 | 0.16 | A
[6 empty] | 0.4 | 0.05 | 0.02 | V
[6 empty] | 0.4 | 0.2 | 0.08 | A
[6 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.16 | A
[6 empty] | 0.4 | 0.6 | 0.24 | M
[6 empty] | 0.4 | 0.8 | 0.32 | M
[6 empty] | 0.6 | 0.05 | 0.03 | A
[6 empty] | 0.6 | 0.2 | 0.12 | A
[6 empty] | 0.6 | 0.4 | 0.24 | M
[6 empty] | 0.6 | 0.6 | 0.36 | M
[6 empty] | 0.6 | 0.8 | 0.48 | M
[6 empty] | 0.8 | 0.05 | 0.04 | A
[6 empty] | 0.8 | 0.2 | 0.16 | A
[6 empty] | 0.8 | 0.4 | 0.32 | M
[6 empty] | 0.8 | 0.6 | 0.48 | M
[6 empty] | 0.8 | 0.8 | 0.64 | M

## Riscos do Projeto e do Processo
Planilha de Riscos | [18 empty] | Probabilidade | Impacto | Status | Estratégias
[19 empty] | 0.8 | Muito alto | Risco Inicial | Ameaça - Eliminação
Projeto: | Projeto de Implantação do <Modelo de SPI> | [17 empty] | 0.6 | Alto | Novo Risco | Ameaça - Transferência
[19 empty] | 0.4 | Médio |  | Ameaça - Mitigação
[19 empty] | 0.2 | Baixo | Ocorrido | Ameaça - Aceitação Passiva
[20 empty] | Muito Baixo | Deixou de existir | Ameaça - Aceitação Ativa
Oportunidade - Exploração
Oportunidade - Compartilhamento
Oportunidade - Melhoria
Plano de Resposta
Categoria | Subcategoria | ID | Descrição do Risco | Tipo | Gatilho | Causas | Probabilidade de Ocorrência | Impacto | Fator 2 | Grau Risco | Status | Proprietário | Estratégia | Urgência | Necessita análise adicional? | Ações necessárias | Plano de contingência | Reservas para contingência
Gerenciamento | Planejamento de recursos | RG001 | Indisponibilidade de pessoal devido a priorização de outros projetos | Negativo | Aumento das solicitações de manutenção e serviço para outros projetos por parte dos clientes | Problemas na execução dos outros projetos | 0.8 | Alto | 0.6 | 0.48 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Aceitação Ativa | Sim | Sim | Realizar negociação de recursos junto aos gerentes de unidades | Realizar contratações e/ou treinar e capacitar recursos com alta disponibilidade. | 20 dias de esforço adicional para capacitação
Organizacional | Cronogramas de projeto | RO001 | Outros atrasos no cronograma | Negativo | Desvio significativo entre o planejado e o realizado | Baixo interesse e comprometimento dos gerentes para a realização das atividades por descrédito da melhoria. Falta de conhecimento. Priorização das solicitações junto aos clientes. | 0.8 | Alto | 0.6 | 0.48 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Mitigação | Sim | Não | Realizar reunião de esclarecimento e motivação. Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão
Gerenciamento | Planejamento de recursos | RG002 | Atraso na implantação da infraestrutura necessária | Negativo | Aumento das solicitações de manutenção e serviço para outros projetos | Problemas na execução dos outros projetos | 0.6 | Alto | 0.6 | 0.36 | Risco Inicial | Ana Beatriz, Waldemar Nogueira | Ameaça - Aceitação Ativa | Sim | Sim | Realizar negociação de recursos junto aos gerentes de unidades | Realizar a implantação. Negociar pagamento de horas extras.
Projeto técnico | Tecnologia desconhecida | RT001 | Outros atrasos no cronograma | Negativo | Desvio significativo entre o planejado e o realizado | Dificuldade na utilização de novas tecnologias ou readequação de uso das tecnologias já existentes. | 0.6 | Alto | 0.6 | 0.36 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Mitigação | Sim | Não | Realização de novos treinamentos. Negociação de prazos ou realização de horas extras
Gerenciamento | Definição de escopo | RG007 | Mudança de foco da empresa | Negativo | Comunicação de alteração dos interesses | Mudança de interesse ou foco por parte da presidência e/ou diretorias | 0.4 | Muito alto | 0.8 | 0.32 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Aceitação Passiva | Sim | Não | Realizar paralização do projeto.
Gerenciamento | Planejamento do cronograma | RG010 | Diminuição dos prazos | Negativo | Comunicação de alteração dos interesses | Mudança de interesse ou foco por parte da presidência e/ou diretorias | 0.4 | Muito alto | 0.8 | 0.32 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Mitigação | Sim | Sim | Realizar readequação com foco na diminuição do escopo ou realocação de recursos. Realizar replanejamento.
Gerenciamento | Planejamento de recursos | RG003 | Outros atrasos no cronograma | Negativo | Desvio significativo entre o planejado e o realizado | Reuniões improdutivas junto a consultoria. Pouca ou nenhuma experiência. | 0.6 | Médio | 0.4 | 0.24 | Risco Inicial | Ana Beatriz, Evandro Tavares | Ameaça - Mitigação | Não | Sim | Renegociar agendamentos. Verificar motivações da consultoria.
Gerenciamento | Planejamento do cronograma | RG004 | Atrasos nas entregas dos sistemas de apoio | Negativo | Desvio significativo entre o planejado e o realizado | Conhecimento mediano da tecnologia | 0.6 | Médio | 0.4 | 0.24 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Eliminação | Não | Sim | Realização de workshop de atualização de conhecimento tecnológico. Disponibilização de material para aprendizagem. Negociar prazos.
Gerenciamento | Definição de escopo | RG006 | Mudanças na especificação dos requisitos | Negativo | Comunicação de alteração dos interesses | Mudança de interesse, redirecionamento da consultoria | 0.4 | Alto | 0.6 | 0.24 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Eliminação | Não | Sim | Realizar readequação com foco na diminuição do escopo ou realocação de recursos.
Gerenciamento | Orçamentos | RG008 | Estouro do orçamento | Negativo | Desvio significativo entre o custo planejado e o realizado | Acompanhamento deficiente dos projetos, outros riscos executados | 0.4 | Alto | 0.6 | 0.24 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Mitigação | Não | Sim | Diminuição do escopo. Readequação dos prazos e dos recursos alocados. Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão
Gerenciamento | Planejamento de recursos | RG009 | Outros atrasos no cronograma | Negativo | Desvio significativo entre o planejado e o realizado | Pouca ou nenhuma experiência da consultoria | 0.4 | Alto | 0.6 | 0.24 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Eliminação | Não | Não | Solicitar outro consultor.
Projeto técnico | Riscos de desempenho | RT002 | Sistema de apoio de baixa qualidade | Negativo | Não homologação do sistema desenvolvido | Não atendimento dos sistemas de apoio aos requisitos | 0.4 | Alto | 0.6 | 0.24 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Mitigação | Não | Não | Realização de reunião para obtenção de entendimento dos requisitos
Gerenciamento | Planejamento da comunicação | RG011 | Não aceitação das decisões por partes dos gerentes | Negativo | Não realização das atividades | Insatisfação, conflito de interesses | 0.4 | Médio | 0.4 | 0.16 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Transferência | Não | Sim | Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão
Gerenciamento | Planejamento de recursos | RG012 | Outros atrasos no cronograma | Negativo | Atraso no início da execução das atividades | Atrasos da consultoria, reagendamento de encontros. | 0.4 | Médio | 0.4 | 0.16 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Mitigação | Não | Sim | Renegociar agendamentos.
Gerenciamento | Planejamento do cronograma | RG013 | Atrasos nas entregas dos sistemas de apoio | Negativo | Desvio significativo entre o planejado e o realizado | Não entendimento dos requisitos | 0.4 | Médio | 0.4 | 0.16 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Mitigação | Não | Sim | Realização de reunião para obtenção de entendimento dos requisitos
Gerenciamento | Planejamento do cronograma | RG014 | Atrasos nas entregas dos modelos | Negativo | Desvio significativo entre o planejado e o realizado | Não entendimento dos requisitos | 0.4 | Médio | 0.4 | 0.16 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Mitigação | Não | Sim | Realização de reunião para obtenção de entendimento dos requisitos
Organizacional | Falta de verba | RO003 | Indisponibilidade de recursos de custo para treinamentos, hospedagens, transporte e alimentação | Negativo | Não recebimento dos recursos | Não aceitação de envio de recursos ou atraso para envio | 0.4 | Médio | 0.4 | 0.16 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Aceitação Ativa | Não | Sim | Negociar financiamento e realizar proposta | Realizar financiamento próprio dos custeios e negociar devolução a prazo.
Organizacional | Objetivos não realistas | RO002 | Atrasos para tomada de decisões junto aos gerentes | Negativo | Reuniões demoradas | Indefinição ou conflito de interesses | 0.6 | Baixo | 0.2 | 0.12 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Transferência | Não | Sim | Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão
Organizacional | Problemas pessoais | RO004 | Outros atrasos no cronograma | Negativo | Busca por outras oportunidades de emprego | Insatisfação, conflito de interesses | 0.2 | Alto | 0.6 | 0.12 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Aceitação Ativa | Não | Sim | Se recurso importante para o projeto, negociar junto ao colaborador. Realizar solicitação de apoio para resolução de conflitos junto ao campeão | Realizar contratações e/ou treinar e capacitar recursos com alta disponibilidade. | 20 dias de esforço adicional para capacitação
Organizacional | Falta de verba | RO005 | Outros atrasos no cronograma | Negativo | Insatisfação dos colaboradores, atraso de pagamento dos serviços aos clientes | Atrasos de pagamento | 0.4 | Muito Baixo | 0.05 | 0.02 | Risco Inicial | Ana Beatriz | Ameaça - Transferência | Não | Sim | Realizar solicitação de resolução de conflitos junto ao campeão
Total | [11 empty] | 20
Note on L13: Utilize: Risco Inicial - Para riscos identificados no planejamento; Novo Risco - Para riscos identificados no decorrer do projeto. Ocorrido - Para riscos que ocorreram no projeto. Deixou de existir - Para riscos que foram mapeados e não incidirão mais no projeto.